## Sheet1
ID | 화면명 | 요구사항명 | 요구사항 내용 | 날짜 | 작성자 | 진행상황 | 버전
RQ-001 | 로그인 페이지 | UX 개선 | 로그인 실패 시 메세지 출력 | 2024-05-06 | 나한울 | 반영 | 0.01
RQ-002 | 회원가입 페이지 | UX 개선 | 중복된 id 또는 PW확인 실패 시 메세지 출력 | 2024-05-07 | 나한울 | 반영 | 0.01
RQ-003 | 메인페이지 | UI | 상단 네비게이션 바 | 2024-05-08 | 나한울 | 반영 | 0.01
RQ-004 | 메인페이지 | UI | 유저 드롭다운 메뉴 | 2024-05-09 | 나한울 | 반영 | 0.02
RQ-005 | 문의사항 | UX 개선 | 글 목록이 많아졌을 경우 페이징 기능 추가 | 2024-05-10 | 나한울 | 반영 | 0.02
RQ-006 | 문의사항 | UX 개선 | 글 검색 기능 추가, 페이징 추적기능 추가 | 2024-05-13 | 나한울 | 반영 | 0.05
RQ-007 | 로그인 페이지 | 보안기능 | 이전 입력을 바탕으로 자동완성 기능 제거 | 2024-05-14 | 나한울 | 반영 | 0.05
RQ-008 | 회원가입 페이지 | 보안기능 | 이전 입력을 바탕으로 자동완성 기능 제거 | 2024-05-15 | 나한울 | 반영 | 0.05
RQ-009 | 문의사항 | 보안기능 | 글의 작성자만이 글의 상세 페이지에 접근 가능하게 수정 | 2024-05-16 | 나한울 | 반영 | 0.05
RQ-010 | 약끼리 체크 | 메인기능 | 데이터 입출력 확인 | 2024-05-17 | 나한울 | 반영 | 0.05
RQ-011 | 약끼리 체크 | 기능명 변경 | DUR -> 약끼리 체크 | 2024-05-17 | 나한울 | 반영 | 0.05
RQ-012 | 약끼리 체크 | UX 개선 | 선택 약물 저장을 로컬 스토리지에 저장 | 2024-05-20 | 나한울 | 반영 | 0.15
RQ-013 | 메인페이지 | UI | 서비스 로고 변경 | 2024-05-20 | 나한울 | 반영 | 0.15
RQ-014 | 메인페이지 | UX 개선 | 메인페이지에서 각 기능에 접근 가능 | 2024-05-21 | 나한울 | 반영 | 0.2
RQ-015 | 약물검색창 | 메인기능 | 데이터 입출력 확인 | 2024-05-22 | 나한울 | 반영 | 0.2
RQ-016 | FAQ | 메인기능 | 데이터 입출력 확인 | 2024-05-23 | 나한울 | 반영 | 0.2
RQ-017 | 공통 | 보안기능 | 자동 로그아웃 기능 | 2024-05-24 | 나한울 | 반영 | 0.25
RQ-018 | 문의사항 | UX 개선 | 답변 작성 시 외부에서 답변 여부를 확인 할 수 있게 여부 출력 | 2024-05-24 | 나한울 | 반영 | 0.25
RQ-019 | 약끼리 체크 | UI | 추가버튼, 삭제버튼 양식 통일 금기유형 필터링 버튼 추가 | 2024-05-24 | 나한울 | 반영 | 0.25
RQ-020 | 복약상담계획서 | 메인기능 | 데이터 입출력 확인 | 2024-05-27 | 나한울 | 반영 | 0.4
RQ-021 | 복약상담계획서 | 메인기능 | PDF 출력 확인 | 2024-05-28 | 나한울 | 반영 | 0.6
RQ-022 | 복약상담계획서 | 메인기능 | 각 스텝의 데이터 출력 양식 변경 | 2024-06-04 | 나한울 | 반영 | 0.65
RQ-023 | 복약상담계획서 | 메인기능 | PDF 누락 데이터 수정 | 2024-06-07 | 나한울 | 반영 | 0.65
RQ-024 | 복약상담계획서 | 메인기능 | PDF 양식 생성 | - | 나한울 | 미반영 | 이후 버전